## Slide 1: Planificación del Trabajo
Rol del Coordinador SIRH
Subdirección RR.HH
Servicio de Salud Iquique
Pucón – Noviembre 2013

## Slide 2: REFLEXIONES El Rol del Coordinador SIRH y la Planificación
2
Gobierno de Chile | Servicio de Salud Iquique
PLANIFICACIÓN
Mejora la toma de decisiones
Organiza mejor el trabajo
Optimiza tiempo y recursos
Ayuda al logro de los objetivos
¿De qué manera integramos este rol?
¿Conocemos el Rol del Coordinador SIRH?
El coordinador SIRH es responsable de apoyar la correcta operación de la aplicación SIRH; para ello deberá conocer los procesos de RRHH de su servicio y las funcionalidades del SIRH, jugando un rol de facilitador entre su Organismo, el Ministerio de Salud y la empresa responsable del mantenimiento de la aplicación.

## Slide 3: Nuestra Organización (Organigrama)
3
Gobierno de Chile | Servicio de Salud Iquique
Depto. Formación y Capacitación
Secretaria
Subdirector de Recursos Humanos
Depto. RR.LL y Calidad de Vida
Planif. y Control de Gestión
Depto. Salud Ocupacional
Gestión de Personal y Cliclo de Vida Laboral
Remuneraciones
Reclutamiento y Selección de Personal
Depto. Gestión de RRHH
Formación
Capacitación
Relaciones Laborales
Asistente Social del Personal
Prevención de Riesgos
Salud Ocupacional
Salud del Personal
Servicio
Bienestar
Subdirección RRHH Servicio de salud Iquique

## Slide 4: Nuestra Organización (Equipo)
4
Gobierno de Chile | Servicio de Salud Iquique
Depto. Planif. y Control de Gestión
Jefe Planif. y Control de Gestión
(René Flores Morales)
Profesional
(Paula Noriega Oroz)
Profesional
(Eduardo Maldonado Saavedra)

## Slide 5: Nuestra Organización (División y Objetivos)
Depto. Planif. y Control de Gestión
Planificación y CG
Contribuir a mejorar y optimizar la gestión y desarrollo de los recursos humanos, mediante la planificación, el desarrollo de estudios y el control de gestión, para el uso eficiente de los recursos humanos y del Servicio de Salud de Iquique.
Proyecto SIRH
Validar el SIRH como fuente de origen de la información y principal motor para la mejora continua de la gestión de información y calidad de los procesos de recursos humanos, disponiendo información oportuna y de calidad.
UNIDAD
ÁREAS
OBJETIVOS

## Slide 6: PROYECTO SIRH Líneas estratégicas
Uso del SIRH
Calidad de la información
Indicadores Qlik View
Red de Coordinador SIRH
Conocimientos de los usuarios SIRH
Administración del Proyecto
Auto - Atención
Líneas estratégicas

## Slide 7: PROYECTO SIRH Plan de Trabajo 2013 - 2014
Objetivo General | Metas | Actividades
Normalizar uso del SIRH. | Implementar el 100% de los módulos y submódulos activos del sistema. | Diagnóstico general Desarrollo plan de implementación Implementación de manera paulatina
Fortalecer los conocimientos de los usuarios SIRH | Capacitar a más del 60% de los usuarios del SIRH, en cada uno de sus módulos. | Gestionar con INDRA capacitaciones del SIRH. Coordinación logística.
Mejorar Calidad de Información en las operaciones del sistema. | Disminuir cuantificablemente la cantidad y percepción de errores en al operaciones del sistema. | Realización auditorías operativas del sistema. Implementación controles preventivos de información (Remuneraciones y Personal) Capacitación permanente del sistema.

## Slide 8: PROYECTO SIRH Plan de Trabajo 2013 - 2014
Objetivo General | Metas | Actividades
Fortalecer la red de coordinación local | Identificación y formalización de la red. Reuniones periódicas con el equipo SIRH | Dictar Resolución del SIRH. Realización reunión bimensual coordinación SIRH.
Disponibilidad de los indicadores Qlik View | Mantener implementados el 100% de los indicadores de BI (Ex - Comges). | Revisar y validar la información. Cierre DIPRES y envío de la información al servidor antes del plazo establecido.
Gestión y mejoras del proyecto | Gestión de incidente Gestión de Perfiles Difusión información del proyecto Gestión de mejoras Coordinación en General Calendarización de Pagos | La actividades necesarias para la gestión del proyecto.

## Slide 9: PROYECTO SIRH Plan de Trabajo 2013 – 2014 (Avances)
N° | Concepto | Tipo
1 | VALIDA CAL.JUR | Automático
2 | VALIDA UTRAB | Automático
3 | VALIDA TRANSITORIO | Manual
4 | VALIDA NACION | Automático
5 | VALIDA SEXO | Automático
6 | VALIDA FECHA_AP | Automático
7 | VALIDA FECHA_SS | Automático
8 | VALIDA FECHA_NAC | Automático
9 | VALIDA PROVISION | Automático
10 | VALIDA GR_vs PLANTA | Manual
11 | VALIDA SIN_PLANILLAR | Automático
12 | VALIDA HRS_Med. | Automático
13 | VALIDA CORRELATIVOS | Manual
14 | VALIDA ALEJAMIENTOS | Automático
Auditorias SIRH
“Datos sometidos a revisión”
OBJETIVO – Calidad de la información SIRH

## Slide 10: PROYECTO SIRH Plan de Trabajo 2013 – 2014 (Avances)
OBJETIVO – Calidad de la información SIRH

## Slide 11: PROYECTO SIRH Plan de Trabajo 2013 – 2014 (Avances)
OBJETIVO – Fortalecer la red de Coordinación
Resolución Exenta N°1457 / 2013
Coordinador SIRH
René Flores Morales
1° (s) Alejandra Aguirre Fúnez
2° (s) Eduardo Maldonado Saavedra
Referentes Técnicos
Titulares y suplentes nombrados por módulo/área técnica
Referente SIRH HETG
1° Natalia Olivares Pérez
2° Sui Ming Pon Barrera
Referente SIRH CGU
1° Roxana Peñaranda Taucare
2° Karina Sandoval Becerra
Nuevo en nuestra Red

## Slide 12: CONCLUSION
¿Podemos realizar la función del Coordinador SIRH junto con nuestras funciones habituales?

## Slide 13: Gracias.